**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання (з української сторони) |
| **Пункт 3** | **Статті  3, 4, 6** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та без пекової політики.**  Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією | **Грудень  2015 рік** | **Нацдержслужба,**  Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон,  інші центральні органи виконавчої влади |

**Для Порядку денного асоціації Україна – ЄС**

*Табл.3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункту/абзац | Зміст пункту | Виконавці |
| **III. Операційна частина**  1.Короткострокові пріоритети дій | Реформа в сфері державного управління  Розпочати комплексне реформування системи державного управління та, зокрема, державної служби й служби в органах місцевого самоврядування на основі європейських принципів державного управління, в тому числі шляхом доопрацювання та прийняття проекту закону про реформу державної служби. | **Нацдержслужба,**  Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | АНДРІЙ АСТАПОВ  директор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення  Нацдержслужби | 278 61 38 | [andriy.Zabolotniy@nads.gov.ua](mailto:andriy.Zabolotniy@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

У період з 29 по 30 листопада 2016 року з візитом в Україні перебувала чергова місія європейських експертів програми SIGMA за участю головного радника програми Войцеха Зелінські.

У рамках зазначеної експертної місії у приміщенні Нацдержслужби за участі працівників Департаменту проведено робочі засідання, під час яких обговорено розроблений Нацдержслужбою проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» та інші актуальні питання. Листом Нацдержслужби від 25 листопада 2016 року № 8788/11-16 вищезгаданий проект Закону відповідно до регламентних вимог подано на розгляд Уряду.

Головний радник програми SIGMA Войцех Зелінський наголосив на актуальності внесення таких змін. За результатами проведених зустрічей опрацьовані пропозиції експертів програми SIGMA.

За результатами робочої зустрічі досягнуто попередніх домовленостей щодо подальшої співпраці Нацдержслужби та програми SIGMA з надання консультативної допомоги щодо актуальних питань реформування державного управління та державної служби на основі європейських принципів державного управління у контексті реалізації нового законодавства про державну службу.

Також, з 06 по 08 грудня 2016 року проведено чергові консультації з експертами Дорадчої команди ЄС з реформи державного управління. Розглянуто два блоки питань: система ЦОВВ (напрямок «Підзвітність» Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки), запровадження реформаторських кадрів та методика моніторингу чисельні і фонду оплати праці державних службовців (напрямок «Державна служба і управління людськими ресурсами Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки).

Окрім іншого розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу».

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

У рамках виконання зазначеного завдання здійснено співпрацю з Представництвом Європейського Союзу в Україні, програмою SIGMA, представниками Дорадчої групи ЄС з питань реформування державного управління.

|  |
| --- |
| **4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації** |

|  |
| --- |
| **5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення** |

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 50** | **Статті  18, 22** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та без пекової політики.**  Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України | **2016–2017 роки, щокварталу** | **Нацдержслужба,** інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання  Нацдержслужби | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 436** | **Статті 431, 432** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво**  **Глава 23. Освіта, навчання та молодь.**  Перегляд та вдосконалення галузевих стандартів освіти у галузі знань “Державне управління” | **2016 рік, щокварталу** | **Нацдержслужба,**  МОН, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання Нацдержслужби | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 436** | **Статті  432, 433** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво**  **Глава 23. Освіта, навчання та молодь.**  Розроблення стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на компетентнісній основі | **2016 рік, щокварталу** | **Нацдержслужба,**  МОН,  Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання Нацдержслужби | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 467** | **Стаття 443** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства.** Організація заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на регіональному рівні | **2016–2017 роки, щокварталу** | **Нацдержслужба,** МОН, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання Нацдержслужби | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 6** | **Статті 4, 14** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та без пекової політики.**  6. Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції | **грудень 2015 рік** | **Нацдержслужба,**  МОН |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 278 36 44 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ЛАРИСА ЖАБЕНКО заступник  директора Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 256 00 45 | [Larisa.zhabenko@schoolcs.gov.ua](mailto:Larisa.zhabenko@schoolcs.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітний період**

У звітному періоді проект Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року (далі — Стратегія) був доопрацьований з урахуванням проведених обговорень с громадськістю, представниками органів державної влади, неурядових організацій, а також національних платформ громадянського суспільства країн Східного партнерства.

Проект Стратегії було приведено у відповідність до положень Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки, Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14 березня 2016 року № 92/2016, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від   
14 квітня 2016 року № 1099-VIII, та Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року № 418-р, а також рішення 27-го саміту НАТО, який проходив 08–09 липня 2016 року у м. Варшава (Республіка Польща).

Оновлений проект Стратегії був розглянутий і обговорений у рамках VІII Щорічних Рішельєвських академічних читань на тему: «Актуальні питання впровадження нового законодавства про державну службу» (22 вересня 2016 року, м. Одеса, Україна).

**2. Результат, досягнутий у звітному періоді**

Забезпечено доопрацювання та обговорення проекту Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

Представництво ЄС в Україні, програма SIGMA, програма Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони, Європейська служба зовнішньої діяльності, представники органів державної влади, неурядових організацій, а також національних платформ громадянського суспільства країн Східного партнерства.

|  |
| --- |
| **4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації** |

Проведення засідання Робочої групи з підготовки плану заходів щодо реалізації Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року та залучення до її складу міжнародних експертів.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 7** | **Статті  4, 14** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики.**  Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов – офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції | **2016–2017 роки** | **Нацдержслужба,**  МЗС,  Мінекономрозвитку,  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції. | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 278 36 44 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 278 36 44 |  |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

Відповідно до рішення шостого засідання Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору та до Положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, затвердженого Указом Президента України від 08 липня 2016 року № 296/2016 «Питання координації євроатлантичної інтеграції України», Нацдержслужба визначена національним координатором з питань виконання Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони (далі — Програма).

З метою організації мовної підготовки державних службовців сектору безпеки і оборони, Нацдержслужбою щороку проводиться робота щодо визначення потреб у підвищенні кваліфікації.

На виконання пункту 4.1. протоколу першого засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України від 21 липня 2016 року Нацдержслужба листом від 26 липня 2016 року № 112/94/22-16 звернулася до центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, залучених до виконання положень протоколу, з проханням надати пропозиції щодо потреб у підвищенні рівня володіння англійською мовою.

Аналіз отриманих від 36 заінтересованих органів пропозицій показав, що кількість осіб, що потребують підвищення рівня володіння англійською мовою становить – 2417 осіб.

За результатами проведеної роботи Нацдержслужба поінформувала Секретаріат Кабінету Міністрів України (лист Нацдержслужби від 12 серпня 2016 року   
№ 5101/94-16) та керівника Програми Ове Уруп-Медсена.

На виконання пункту 1.3. протоколу другого засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України від 01 листопада 2016 року Нацдержслужбою проведено узгоджувальну нараду з метою визначення варіантів удосконалення процесу підвищення рівня володіння англійською мовою представників органів державної влади сектору безпеки і оборони. У ході зазначеної наради обговорено питання уточнення потреб у підвищенні кваліфікації з мовної підготовки, визначення установи, відповідальної за організацію мовної підготовки, сертифікації осіб, що взяли участь у підвищенні кваліфікації з мовної підготовки, розроблення навчальних програм тощо. За результатами проведеного заходу листом Нацдержслужби від 11 листопада 2016 року № 8270/94-16 поінформовано Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І. О. Климпуш-Цинцадзе.

З метою посилення інституційної спроможності організації курсів з мовної підготовки 22 і 23 листопада 2016 року проведено робочі зустрічі:

з представниками Посольства США в Україні: радником з питань преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Карен Робблі, помічником Аташе з питань культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Лілією Шило (22 листопада 2016 року).

За результатами робочої зустрічі учасниками заходу було досягнуто домовленостей щодо посилення співпраці в організації мовної підготовки, зокрема розроблення спеціалізованих навчальних програм, запровадження дистанційних форм навчання та ефективної системи оцінювання рівня володіння іноземною мовою.

з представниками Бюро міжнародної мовної координації: директором Департаменту іноземних мов Національного університету оборони Республіки Болгарія, главою делегації Петко Петковим, начальником Департаменту англомовних програм, партнер центру вивчення англійської мови Європейського Центру досліджень у галузі безпеки імені Джорджа Маршала Пеггі Гарзою, начальником відділу з реалізації програми зі стандартизації та вивчення іноземних мов Академії оборони Канади, секретарем BILC Жюлі Дюбо (23 листопада 2016 року).

За результатами заходу було досягнуто домовленостей щодо необхідності посилення співпраці з центрами сертифікації STANAG, що функціонують на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національного університету оборони імені Івана Черняховського, що сприятиме удосконаленню системи мовної підготовки державних службовців сектору безпеки і оборони.

**2. Результат, досягнутий у звітному періоді**

За результатами робочих зустрічей було досягнуто домовленостей щодо посилення співпраці в організації мовної підготовки, зокрема розроблення спеціалізованих навчальних програм, запровадження дистанційних форм навчання та ефективної системи оцінювання рівня володіння іноземною мовою, посилення співпраці з центрами сертифікації STANAG.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

У рамках виконання зазначеного завдання здійснено співпрацю з Посольством США в Україні, Бюро міжнародної мовної координації (BILC).

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 468** | **Стаття 443** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво**  **Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства.**  Посилення контактів та взаємного обміну досвідом з інститутами громадянського суспільства держав-членів ЄС, зокрема шляхом проведення професійних семінарів та інших заходів з підвищення кваліфікації | **2016–2017 роки** | **Нацдержслужба,** інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції. | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 278 36 44 |  |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітний період**

*Заходи в Україні*

У рамках Робочої панелі «Реформа державного управління» Тематичної платформи № 1 «Демократія, належне врядування та стабільність» ініціативи ЄС «Східне партнерство» (далі – Робоча панель) Нацдержслужбою спільно з Адміністративним офісом програми Twinning в Україні забезпечено проведення   
*17 – 18 листопада 2016 року* *Десятої щорічної регіональної конференції з питань інституційної розбудови*, з метою обговорення інституційних і правових засад ефективного використання інструментів Twinning, TAIEX та програми SIGMA, удосконалення системи державного управління та реалізації реформи державної служби в країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство».

Під час конференції її учасники обговорили ключові аспекти міжнародного співробітництва, зокрема представили досвід залучення та використання інструментів інституціональної розбудови Twinning, TAIEX і програми SIGMA, а також розглянули актуальні питання реформування державного управління в країнах-членах ЄС та країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство». За результатами проведеної конференції було розроблено та ухвалено відповідну резолюцію.

Участь у заході взяли представники країн-членів ЄС, країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», Представництва Європейського Союзу в Україні, представники органів державної влади, інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, постійні радники діючих проектів Twinning в Україні та науковці.

Крім того, за підтримки Європейської Комісії та в рамках Робочої панелі   
*14 – 16 грудня 2016 року* було організовано та проведено *тренінг «Організація та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR, PARLA) і оцінки персоналу за методиками «Assessment Center» та «360 градусів» з метою здійснення обміну досвідом та підготовки тренерів щодо застосування компетентнісно орієнтованого інтерв’ю, «Assessment Center» і «360 градусів» під час добору та оцінки персоналу, а також особливості використання методики «360 градусів» у сфері державної служби*.

У ході тренінгу фахівці служб управління персоналом ознайомилися з досвідом добору та оцінки результатів діяльності державних службовців країн ЄС та країн ініціативи «Східне партнерство», оволоділи сучасними кадровими технологіями на державній службі, а також спільно з іноземними та вітчизняними експертами мали можливість практично відпрацювати і закріпити отримані знання, уміння і навички щодо різних механізмів та процедур оцінки персоналу та кандидатів на заміщення вакантних посад державної служби.

У заході взяли участь представники державних органів країн-членів ЄС та країн ініціативи ЄС «Східне партнерство», центральних органів виконавчої влади України, представники міжнародних проектів та організацій, вітчизняні та європейські тренери. За результатами тренінгу підвищено рівень професійної компетентності 74 державних службовців.

*Заходи за кордоном*

В рамках Робочої панелі взято участь у наступних заходах:

* конференції за круглим столом «Мобільність на державній службі» (11 жовтня 2016 року, м. Єреван, Республіка Вірменія);
* семінарі «Державні службовці вищого корпусу: роль та обов’язки» (21 жовтня 2016 року, м. Кишинів, Республіка Молдова);
* навчальному семінарі «Загальна оцінка результатів службової діяльності, винагороди та бонуси» (10 – 11 листопада 2016 року, м. Тбілісі, Грузія);
* ~~семінар «Методологія розроблення та впровадження проектів з питань співробітництва між державними службовцями та громадськістю» (17 листопада   
  2016 року, м. Бухарест, Румунія).~~

Крім того, 6 – 7 жовтня 2016 року відбулось Одинадцяте засіданні Робочої панелі (м. Варшава, Республіка Польща). Захід організовано з метою здійснення обміну досвідом щодо результатів впровадження реформи державного управління та вдосконалення системи управління людськими ресурсами у країнах ініціативи ЄС «Східне партнерство», ознайомлення з основними досягненнями в рамках реалізації Робочої програми Робочої панелі на 2014–2017 роки.

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Впродовж ІV кварталу 2016 року в рамках Робочої панелі було проведено два заходи в Україні:

* Десяту щорічну регіональну конференції з питань інституційної розбудови;
* тренінг «Організація та проведення компетентнісно орієнтованого інтерв’ю (структуроване інтерв’ю, STAR, PARLA) і оцінки персоналу за методиками «Assessment Center» та «360 градусів».

Разом з тим, було проведено чотири комунікативні заходи в країнах Східного партнерства, у тому числі Одинадцяте засідання Робочої панелі.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

У рамках виконання зазначеного завдання здійснено співпрацю з Представництвом Європейського Союзу в Україні, Європейською службою зовнішньої діяльності, Державною службою Республіки Польща, міжнародними організаціями, а також представниками органів державної влади, неурядових організацій, а також національних платформ громадянського суспільства країн Східного партнерства.

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

З метою ефективної реалізації заходів в рамках співробітництва з ініціативою ЄС «Східне партнерство», Нацдержслужбою було підготовлено пропозиції до проекту Плану заходів Робочої панелі на 2017 рік (заплановано проведення 6 комунікативних заходів).

Разом з тим, 23 – 24 березня 2017 року планується проведення Дванадцятого засідання Робочої панелі (м. Київ, Україна).

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 жовтня 2016 року  
по 31 грудня 2016 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання (з української сторони) |
| **Пункт 474** | **Стаття 453** | **Розділ VІ. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством**  Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA | **2016–2017 роки, щокварталу** | **Нацдержслужба,** Мінекономрозвитку,МЗС,  Урядовий офіс з питань європейської інтеграції,  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,  інші державні органи (за згодою) |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | Email |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова Нацдержслужби | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 278 36 44 |  |

**ІІ. Змістовна частина**

**1.Які заходи здійснено у звітний період**

**TWINNING**

Протягом ІV кварталу 2016 року представники Адміністративного офісу програми Twinning взяли участь у 9 заходах, серед яких:

* 6 засідань наглядових рад (моніторинг реалізації проектів Twinning) для:
  + Антимонопольного Комітету України «Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень ринків та ефективності застосування конкурентного законодавства з метою наближення до стандартів ЄС» (06 жовтня 2016 року);
  + Державної авіаційної служби України «Гармонізація законодавства України в галузі сертифікації аеропортів / аеродромів та льотної придатності України з відповідними нормами та стандартами ЄС» (13 жовтня 2016 року);
  + Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Допомога в застосуванні СФС (санітарних і фітосанітарних) заходів у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (20 жовтня 2016 року);
  + Державної фіскальної служби України «Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері» (26 жовтня 2016 року);
  + Міністерства інфраструктури України «Підтримка Міністерства інфраструктури України з питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень» (08 листопада 2016 року)
  + Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (09 листопада 2016 року)
* 2 конференції з нагоди відкриття проекту Twinning для:
* Антимонопольного Комітету України «Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень ринків та ефективності застосування конкурентного законодавства з метою наближення до стандартів ЄС» (5 жовтня 2016 року)
* Міністерства інфраструктури України «Підтримка Міністерства інфраструктури України у створенні умов для впровадження європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні» (03 листопада 2016 року)
* 1 конференція з нагоди закриття проекту Twinning для Міністерства інфраструктури України «Підтримка Міністерства інфраструктури України з питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень»  
  (21 грудня 2016 року)

Крім того, 11 жовтня 2016 року під час засідання Уряду було схвалено постанову  
№ 700 «Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning», за якою Нацдержслужба координує впровадження інструменту інституціональної розбудови Європейського Союзу Twinning в Україні.

**TAIEX**

Заходи протягом звітного періоду у рамках інструмента TAIEX проводились у таких сферах:

юстиція та внутрішні справи (JHA) — 10 заходів;

внутрішній ринок (INT MARKT) — 7 заходів;

навколишнє середовище, телекомунікації та транспорт (ETT) — 4 заходи;

сільське господарство та безпека харчових продуктів (AGR) — 4 заходи.

**SIGMA**

Нацдержслужбою за сприяння Представництва ЄС в Україні забезпечено співпрацю з міжнародними експертами, зокрема експертами програми SIGMA, в рамках впровадження Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та Стратегії реформування державного управління України   
на 2016-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України   
від 24 червня 2016 року № 474-р «Деякі питання реформування державного управління України» (далі – Стратегія).

Так, впродовж ІV кварталу 2016 року в рамках співробітництва з програмою SIGMA було проведено дві місії експертів програми SIGMA до України.

У рамках першої експертної місії, що перебувала з візитом у період   
з 07 по 11 листопада 2016 року, Нацдержслужбою було проведено два робочі засідання (08 та 10 листопада 2016 року) з метою обговорення проекту концепції «Реформа штатного розпису» та інших супровідних документів, а також визначення загальних підходів до реалізації реформи державного управління. Разом з тим, під час заходів було обговорено проект Робочого плану програми SIGMA на січень   
2017 року ‒ червень 2018 року. Участь у засіданнях взяли експерти програми SIGMA, представники Групи ЄС з підтримки України та Представництва Європейського Союзу в Україні

Під час другої експертної місії програми SIGMA, що проходила   
29 та 30 листопада 2016 року, було обговорено розроблений Нацдержслужбою проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (листом Нацдержслужби від 25 листопада 2016 року № 8788/11-16 вищезгаданий проект Закону відповідно до регламентних вимог подано на розгляд Уряду) та проекти нормативно-правових актів, розроблені на виконання Закону України «Про державну службу», зокрема:

* проект наказу Нацдержслужби «Про затвердження Типового порядку проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади»;
* проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

У ході обговорення зазначених нормативно-правових актів було прийнято рішення врахувати пропозиції представників програми SIGMA під час остаточного доопрацювання зазначених нормативно-правових актів, а також перенесення терміну виконання окремих пунктів плану заходів з реалізації Стратегії, а саме:

«Пункт 1. Повна і глибока оцінка стану справ у системі державного управління (за участю програми SIGMA):

1) проведення аналізу стану справ у системі державного управління, публікація звіту на веб-сайті Кабінету Міністрів України (з ІІІ кварталу 2016 року на І квартал 2018 року)»;

«Пункт 12. Прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація Закону України «Про державну службу»:

1) розроблення та погодження з програмою SIGMA методики оцінки успішності реалізації Закону України «Про державну службу» (з ІV кварталу 2016 року на І квартал 2018 року);

2) проведення програмою SIGMA оцінки успішності реалізації Закону України «Про державну службу» (з ІV кварталу 2016 року на І квартал 2018 року)».

У період з 06 по 08 грудня 2016 року проведено чергові консультації з експертами Дорадчої команди ЄС з реформи державного управління. Розглянуто два блоки питань: система центральних органів виконавчої влади (напрямок «Підзвітність» Стратегії), запровадження реформаторських кадрів та методика моніторингу чисельності і фонду оплати праці державних службовців (напрямок «Державна служба і управління людськими ресурсами Стратегії»).

Крім того, 14-15 листопада 2016 року відбулося 54-те засідання Комітету з питань державного управління Організацією економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР). Представники Нацдержслужби не брали участь у зазначеному засіданні Комітету.

Варто зазначити, що проект Робочого плану діяльності програми SIGMA в Україні на січень 2017 року – червень 2018 року було опрацьовано заінтересованими органами державної влади та схвалено в робочому порядку.

У 2017 році планується продовжити подальше співробітництво з ОЕСР, зокрема з програмою SIGMA, під час підготовки до другого читання проекту нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489) у відповідності до нової редакції Закону України «Про державну службу», а також підзаконних нормативно-правових актів до нього.

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Станом на 26 грудня 2016 року 39 проектів Twinning завершено, 10 проектів перебувають на стадії реалізації у робочому плані та 13 знаходиться на різних стадіях підготовки в індикативному списку проектів Twinning, зокрема на стадії підготовки детального технічного завдання (Twinning Fiche) — 5 проектів, на стадії підготовки Twinning-контракту — 4 проекти, на стадії оголошення про відбір проектних пропозицій від країн-членів ЄС – 1 проект та на стадії ідентифікації — 3 проекти. К-ть держ установ – 19.

Впродовж ІV кварталу 2016 року 701 представник органів державної влади взяв участь у 23 заходах, організованих у рамках інструмента TAIEX (11 семінарів, 9 навчальних поїздок до країн-членів ЄС та 3 експертні місії до України).

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

Представництво ЄС в Україні, Групи ЄС з підтримки України, програма SIGMA.

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

У наступному кварталі планується проведення запланованих заходів у рамках інструментів зовнішньої допомоги Європейської Комісії TAIEX, Twinning.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.