**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання (з української сторони) |
| **Пункт 3** | **Статті  3, 4, 6** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та без пекової політики.**  Розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог. Забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму боротьби з корупцією | **Грудень  2015 рік** | **НАДС,**  Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон,  інші центральні органи виконавчої влади |

**Для Порядку денного асоціації Україна – ЄС**

*Табл.3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пункту/абзац | Зміст пункту | Виконавці |
| **III. Операційна частина**  1.Короткострокові пріоритети дій | Реформа в сфері державного управління  Розпочати комплексне реформування системи державного управління та, зокрема, державної служби й служби в органах місцевого самоврядування на основі європейських принципів державного управління, в тому числі шляхом доопрацювання та прийняття проекту закону про реформу державної служби. | **НАДС,**  Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон, інші центральні органи виконавчої влади |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | АНДРІЙ АСТАПОВ  директор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення  НАДС | 278 61 38 | [Andriy.Astapov@nads.gov.ua](mailto:Andriy.Astapov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

За звітний період НАДС забезпечено здійснення заходів щодо:

- виконання завдання 3 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014 – 2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, стосовно розроблення та здійснення комплексу заходів, зокрема внесення змін до законодавства щодо реформування системи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відповідно до європейських вимог, а також забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби з метою належного врядування та удосконалення механізму протидії та боротьби із корупцією;

- реалізації завдань, передбачених у Порядку денному асоціації між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію;

- виконання положень додатку 1 до Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави щодо затвердження та ефективного проведення комплексної реформи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, підписаної 13 травня 2014 року у м. Брюссель *(зазначені показники враховуються під час прийняття рішення щодо надання варіативного траншу, додатком 1 визначено умову прийняття Верховною Радою України, набрання чинності та ефективне впровадження Закону України “Про державну службу” (далі – Закон), базуючись на європейських принципах державного управління, а також приведення Законів України “Про Кабінет Міністрів України”, “Про центральні органи виконавчої влади” та “Про місцеві державні адміністрації”, інших законів, що стосуються державної служби, у відповідність до положень Закону України “Про державну службу”);*

- виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня   
2016 року № 688-р;

- Меморандуму взаєморозуміння між Урядом України і Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення співробітництва (підписано 07 жовтня 2014 року);

- виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час першого засідання Комітету асоціації Україна – ЄС (13 – 14 липня 2015 року,   
м. Брюссель);

- виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р.

Окрім цього, зобов’язання якнайшвидше провести реформу державної служби закріплене у Коаліційній угоді від 21 листопада 2014 року, Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленій постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, затвердженій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, якими передбачено законодавче визначення нових принципів і засад державної служби, гармонізованих з європейськими, а також у Плані законодавчого забезпечення реформ в Україні (схваленому Постановою Верховної Ради України від 04 червня 2015 року № 509-VIII).

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

НАДС забезпечує вдосконалення чинного законодавства шляхом його постійного перегляду та розробки нових нормативно-правових актів.

З метою забезпечення ефективного впровадження нової моделі державної служби, з огляду на практику застосування Закону України “Про державну службу”, НАДС розроблено проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу”, який подано на розгляд Кабінету Міністрів України листом НАДС від 25 листопада 2016 року № 8788/11-16.

Проект Закону розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності 12 січня та 09 березня 2017 року.

Також проект опрацьовано на нарадах під головуванням Державного секретаря Кабінету Міністрів України 01 лютого та 02 березня 2017 року.

Додатково проект Закону розглянуто на засіданні Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку 15 березня 2017 року.

Відповідно до рішення Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку від 15 березня 2017 року НАДС проведено узгоджувальні процедури з представниками Адміністрації Президента України та напрацьовано узгоджену редакцію проекту Закону з урахуванням пропозицій, висловлених під час засідання цього Урядового комітету.

Доопрацьований проект Закону листом НАДС від 15 березня 2017 року № 2320/11-17 направлено для розгляду на черговому засіданні Кабінету Міністрів України, який схвалено 22 березня 2017 року на засіданні Уряду та 23 березня 2017 року внесено на розгляд Верховної Ради України.

Передбачені проектом Закону зміни до окремих його положень не змінюють ідеологію Закону та спрямовані на підтримку курсу держави на успішне реформування державного управління та державної служби відповідно до взятих зобов’язань.

Крім того, 17 травня 2017 року на засіданні Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України заслухано аналіз практики застосування Закону України “Про державну службу”.

На виконання пункту 3 витягу з протоколу № 32 засідання Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року НАДС, спільно з представниками Секретаріату Кабінету Міністрів України, розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України, які передбачені згаданим дорученням Уряду та направлені на реалізацію комплексної реформи державного управління.

Наразі триває узгодження концептуальних положень розроблених нормативно-правових актів із заінтересованими державними органами.

Нова редакція Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” прийнята Верховною Радою України 09 лютого 2017 року   
та 06 березня 2017 року направлена на підпис Президентові України. 24 березня 2017 року Закон повернуто із пропозиціями Президента України.

Верховна Рада України, за результатами розгляду 16 травня 2017 року пропозицій Президента України, направила його до Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на доопрацювання. Комітет на своєму засіданні 24 травня 2017 року повторно розглянув нову редакцію Закону та ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти доопрацьований Закон в цілому.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

У співпраці із заінтересованими органами, неурядовими організаціями, експертами ЄС, програми SIGMA та міжнародними партнерами проведено зустрічі, наради з питань опрацювання проектів законодавчих і нормативно-правових актів спрямованих на удосконалення та реалізацію Закону.

16 травня 2017 року у Представництві ЄС в Україні під час робочої зустріч з представниками Дорадчої команди ЄС з реформування державного управління, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Офісу реформ при Прем’єр-міністрові України, міжнародними експертами з питань HP-менеджменту обговорено роль фахівців з питань реформ у забезпеченні реформування державного управління та зосереджено увагу на розробленні нормативно-правових актів для запровадження посад фахівців з питань реформ у центральних органах виконавчої влади.

17 травня 2017 року відбулася робоча зустріч на якій було обговорено пропозиції, надані головним радником програми SIGMA з питань публічної служби та управління людськими ресурсами Войцехом Зелінським щодо впровадження змін до Закону.

У рамках реалізації Угоди про фінансування програми “Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні” ENI/2016/039-569, проект якої схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 1008-р та підписано 19 грудня 2016 року у м. Брюсселі, проведено перше засідання Спільної моніторингової групи щодо прогресу реалізації проблем і затримки в процесі виконання програм та шляхів їх вирішення. У зазначеному заході, який відбувся 13 червня 2017 року, взяли участь представники НАДС, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства з питань електронного урядування України.

|  |
| --- |
| **4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації** |

Забезпечення супроводу у Верховній Раді України проектів законів України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про державну службу” (№ 4526-Д), “Про внесення змін до Митного Кодексу України” (№ 4634), “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (№ 4635) та “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” (№ 6227), з метою їх прийняття Парламентом та подання на підпис Президентові України.

Підготовка проектів актів, розроблення яких передбачене законодавством та їх супровід до прийняття Кабінетом Міністрів України, або державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

|  |
| --- |
| **5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення** |

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 50** | **Статті  18, 22** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та без пекової політики.**  Підвищення рівня кваліфікації вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії корупції в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України | **2016–2017 роки, щокварталу** | **НАДС,** інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання  НАДС | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

НАДС проведено конкурсний відбір виконавців державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції у 2017 році.

У IІ кварталі 2017 року підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції проводилось у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Станом на 29 червня 2017 року 1113 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищили кваліфікацію з питань запобігання корупції в центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

Протягом IІІ - IV кварталів 2017 року передбачено підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в НАДУ при Президентові України, Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладах.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 436** | **Статті 431, 432** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво**  **Глава 23. Освіта, навчання та молодь.**  Перегляд та вдосконалення галузевих стандартів освіти у галузі знань “Державне управління” | **2016 рік, щокварталу** | **НАДС,**  МОН, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання НАДС | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

Робочою групою з розроблення стандартів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, утвореною наказом НАДС від 12 серпня 2015 року № 175, відповідно до Плану заходів щодо розроблення відповідних стандартів (наказ НАДС від 09 березня 2016 року № 54 “Про внесення змін до наказу НАДС від 12 серпня 2015 року № 175”) продовжувалась робота із розроблення проектів відповідних стандартів.

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року № 674 “Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” у переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, спеціальність “Публічне управління та адміністрування” виключено з галузі знань “Управління та адміністрування” та виокремлено в окрему галузь знань “Публічне управління та адміністрування”.

4 листопада 2016 року у НАДУ при Президентові України відбулася конференція щодо розробки бакалаврської програми за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. У заході взяли участь представники Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Німецько-української школи управління (GUSG), а також представники вищих навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, громадськість.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Німецько-українська школа управління (GUSG).

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

Продовження роботи з розроблення проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 437** | **Статті  432, 433** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво**  **Глава 23. Освіта, навчання та молодь.**  Розроблення стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на компетентнісній основі | **2016 рік, щокварталу** | **НАДС,**  МОН,  Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання НАДС | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

Пунктом 437 статей 432, 433 Плану заходів з імплементації [Угоди   
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011), з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р, визначено розроблення НАДС спільно з Міністерством освіти і науки України, НАДУ при Президентові України стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на компетентнісній основі.

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

Зазначений проект Стандарту схвалено 27 травня 2016 року на спільному засіданні робочої групи НАДС з розроблення проекту стандарту підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, утвореної наказом НАДС від 30 жовтня 2015 року № 244, та Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Ураховуючи вимоги пункту 3 статті 9 та пункту 6 статті 10 розділу ІІІ “Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти” Закону України від 01 липня 2014 року № 1556 “Про вищу освіту”, проект Стандарту освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування направлено НАДС листом від 16 червня 2016 року № 3412/70-16 до Міністерства освіти і науки України на розгляд та подальше затвердження.

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Проект Стандарту освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування знаходиться на розгляді у Міністерстві освіти і науки України.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

Після затвердження Міністерством освіти і науки України Стандарт освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування буде розміщено на сайті НАДС та надіслано заінтересованим навчальним закладам.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 467** | **Стаття 443** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства.** Організація заходів щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на регіональному рівні | **2016–2017 роки, щокварталу** | **НАДС,** МОН, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ОЛЕКСАНДР ГЛАЗКОВ начальник відділу організації професійного навчання НАДС | 256 00 50 | [glazkov@nads.gov.ua](mailto:glazkov@nads.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

У IІ кварталі 2017 року підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на регіональному рівні, проводилось у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Станом на 29 червня 2017 року 393 державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування підвищили кваліфікацію з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на регіональному рівні, у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

У IІІ кварталі 2017 року передбачено підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю у процесі формування та реалізації державної політики, в тому числі на регіональному рівні.

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 6** | **Статті 4, 14** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та без пекової політики.**  6. Розроблення Стратегії підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції | **грудень 2015 рік** | **НАДС,**  МОН |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 278 36 44 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ЛАРИСА ЖАБЕНКО заступник  директора Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 256 00 45 | [Larisa.zhabenko@schoolcs.gov.ua](mailto:Larisa.zhabenko@schoolcs.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітний період**

13 квітня 2017 року проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до 2020 року та затвердження Плану заходів щодо її реалізації” (далі – проект акта) розглянуто і схвалено на засіданні Урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку і доручено НАДС доопрацювати його з урахуванням застережень Секретаріату Кабінету Міністрів України та додатково погодити з Міністерством закордонних справ України.

На виконання витягу з протоколу засідання Урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку від 13 квітня 2017 року № 6 НАДС провело нараду для узгодження позицій щодо проекту акта зі сторонами ЄС та НАТО.

Листом НАДС від 15 травня 2017 року № 4435/94-17 проект акта надіслано на погодження до Міністерства закордонних справ України.

Водночас, 19 травня 2017 року відбулася робоча зустріч з представниками проекту ЄС “Association4U” – “Асоціація для України й для тебе” з метою додаткового узгодження позицій щодо проекту акта.

За результатами наради і робочої зустрічі до проекту акта сторонами ЄС та НАТО були надані пропозиції, які враховано.

Крім того, 1 червня 2017 року проект акта обговорено на засіданні робочої групи щодо підвищення кваліфікації з професійної та мовної підготовки представників державних органів, які залучені до виконання завдань у сфері євроатлантичної інтеграції та з реформування сектору безпеки і оборони, утвореної в рамках Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

За результатами дискусії:

- відзначено необхідність неухильного виконання рішення Урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також дотримання часових рамок внесення зазначеного проекту на розгляд Кабінету Міністрів України;

- головному розробнику – НАДС – рекомендовано максимально врахувати пропозиції заінтересованих міністерств та відомств, зокрема Міністерства закордонних справ та Дипломатичної академії, до проекту акта;

- у процесі розроблення проекту акта наголошено на необхідності забезпечення взаємодії НАДС зі сторонами ЄС та НАТО з метою отримання конкретних пропозиції стосовно змістовного наповнення проекту акта.

З урахуванням готовності та виявленого інтересу з боку зазначених представників органів державної влади сектору безпеки і оборони брати участь у заходах з підвищення професійної кваліфікації, які заплановані у рамках проекту акта, прийнято рішення при його доопрацюванні врахувати інтерес силових структур, скорегувавши відповідним чином окремі положення документу. У цьому зв’язку було рекомендовано провести внутрішні відомчі юридичні консультації стосовно оформлення зазначених пропозицій у відповідності до законодавства України.

У відповідь на лист НАДС від 15 травня 2017 року № 4435/94-17 проект акта листом від 19 червня 2017 року № 414/14-185-1027 погоджено Міністерством закордонних справ України із зауваженнями, які враховано.

Крім того, за результатами обговорення на засіданні робочої групи щодо підвищення кваліфікації з професійної та мовної підготовки представників державних органів, які залучені до виконання завдань у сфері євроатлантичної інтеграції та з реформування сектору безпеки і оборони, утвореної в рамках Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України, листом від 20 червня 2017 року  
№ 20-11/1876 отримано пропозиції від Апарату Верховної Ради України, які враховано.

**2. Результат, досягнутий у звітному періоді**

Проект акта доопрацьовано з урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених на засіданні Урядового комітету з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, та застереження Секретаріату Кабінету Міністрів України, а саме проект акта додатково погоджено із сторонами ЄС та НАТО і Міністерством закордонних справ України та враховано їх зауваження і пропозиції.

Крім того, при доопрацюванні проекту акта враховано пропозиції членів робочої групи щодо підвищення кваліфікації з професійної та мовної підготовки представників державних органів, які залучені до виконання завдань у сфері євроатлантичної інтеграції та з реформування сектору безпеки і оборони, утвореної в рамках Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

Представництво ЄС в Україні, Програма Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони, Центр інформації та документації НАТО та проект ЄС “Association4U” – “Асоціація для України й для тебе”.

|  |
| --- |
| **4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації** |

Забезпечення супроводу проекту Стратегії до її прийняття Кабінетом Міністрів України.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 7** | **Статті  4, 14** | **Розділ ІІ. Політичний діалог та реформи, політична асоціація, конвергенція у сфері зовнішньої та безпекової політики.**  Організація та проведення тренінгів, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом з питань виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), в тому числі щодо підвищення рівня знання іноземних мов – офіційних мов ЄС відповідно до Стратегії підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції | **2016–2017 роки** | **НАДС,**  МЗС,  Мінекономрозвитку,  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції. | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС | 278 36 44 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ІННА БЄЛОБРАТОВА  Заступник начальник відділу управління проектами Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 278 36 44 | [inna.belobratova@center.gov.ua](mailto:inna.belobratova@center.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітній період**

За інформацією, отриманою від заінтересованих державних органів, у рамках Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони протягом ІІ кварталу 2017 року було організовано 4 заходи:

- третій модульний інформаційно-ознайомчий курс стосовно актуальних питань діяльності НАТО та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України (Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, 27 – 28 квітня 2017 року);

- перше засідання робочої групи щодо підвищення кваліфікації з професійної та мовної підготовки представників державних органів, які залучені до виконання завдань у сфері євроатлантичної інтеграції та з реформування сектору безпеки і оборони (Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України, 01 червня 2017 року);

- проект YOUNG UA Summer Academy 2017 (12 – 16 червня 2017 року);

- навчальний тренінг з питань реформування та управління змінами (Служба безпеки України, 19 – 23 червня 2017 року).

Крім того, в рамках Програми здійснюється мовна підготовка державних службовців сектору безпеки і оборони:

- курси англійської мови ІІ рівня для представників Міністерства оборони України в Академії військового мистецтва Збройних Сил Республіки Польща (07 лютого – 30 червня 2017 року);

- мовні курси за стандартом NATO STANAG 6001 для 118 представників ДСНС на базі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (квітень – червень 2017 року);

- вивчення англійської мови на базі онлайн-платформи Lingva.Skills для 268 співробітників Міністерства внутрішніх справ України (з травня 2017 року).

Також, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 308-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік”, НАДС було вивчено потребу органів державної влади та органів місцевого самоврядування у фахівцях, які залучатимуться до інформаційно-роз’яснювальної роботи з євроатлантичної інтеграції України та потребуватимуть відповідного професійного навчання (лист НАДС від 16 травня 2017 року № 63/94/22-17).

Станом на 30 червня 2017 року отримано інформацію від 79 органів державної влади і 16 органів місцевого самоврядування. За результатами опрацювання пропозицій 273 державні службовці та 110 посадових осіб місцевого самоврядування потребують відповідного навчання.

**2. Результат, досягнутий у звітному періоді**

У рамках Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони протягом ІІ кварталу 2017 року було організовано 4 заходи та продовжено роботу щодо організації мовної підготовки державних службовців сектору безпеки і оборони.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

Представництво ЄС в Україні, проект ЄС “Association4U”, Програма Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони, Центр інформації та документації НАТО.

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців до компетенції яких віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції України в рамках Програми Україна – НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони.

Крім цього, Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування передбачено проведення тематичних короткострокових семінарів для представників державних органів влади і органів місцевого самоврядування, які відповідальні за зв’язки з громадськістю та взаємодію зі ЗМІ: “Україна – НАТО: напрями співробітництва та партнерства”, “Європейські стандарти демократичного врядування” (07 – 08 вересня 2017 року).

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання  (з української сторони) |
| **Пункт 468** | **Стаття 443** | **Розділ V. Економічне та галузеве співробітництво**  **Глава 26. Співробітництво з питань громадянського суспільства.**  Посилення контактів та взаємного обміну досвідом з інститутами громадянського суспільства держав-членів ЄС, зокрема шляхом проведення професійних семінарів та інших заходів з підвищення кваліфікації | **2016–2017 роки** | **НАДС,** інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Національна академія державного управління при Президентові України |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | E-mail |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції. | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | ІННА БЄЛОБРАТОВА  Заступник начальника відділу управління проектами Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 278 36 44 | [inna.belobratova@center.gov.ua](mailto:inna.belobratova@center.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1. Які заходи здійснено за звітний період**

У квітні 2017 року в рамках швейцарсько-українського проекту “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU” відбулися семінари-тренінги програми “Формування громадянських компетентностей у державних службовців” для представників вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”.

Мета проекту – підтримка сталого розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення знань про освіту для демократичного громадянства та освіту з прав людини (ОДГ/ОПЛ) в Україні.

01 – 02 червня 2017 року в рамках Робочої групи (Панелі) “Реформа державного управління” тематичної платформи 1 “Демократія, належне врядування та стабільність” ініціативи ЄС “Східне партнерство” відбувся дводенний тренінг “Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури”.

Захід було організовано з метою обміну досвідом та розвитку управлінського потенціалу представників вищого корпусу державної служби та їх лідерських компетентностей у сфері управління інноваціями і змінами для виконання ними провідної ролі у реформуванні системи управління персоналом у державних органах, а також для виконання управлінських функцій лідерства та менеджменту.

У тренінгу взяли участь керівники та заступники керівників центральних органів виконавчої влади, голови районних державних адміністрацій, представники вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку магістрів в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, а також представники органів державної влади та навчальних установ держав-членів ЄС та країн ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

Під час роботи у групах учасники заходу спільно з іноземними та вітчизняними тренерами покращили рівень знання з питань управління процесами та змінами у державному органі, формування високоефективних команд та комунікації для реалізації реформи державного управління.

17 – 18 червня 2017 року у приміщення НАДС відбувся перший етап навчання у рамках проекту “Школа “Майбутній державний службовець”.

Проект реалізується НАДС, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу у співпраці з Centre for Respective Initiatives and Studies за підтримки Democracy Reporting International (DRI) та є короткостроковим навчанням, спрямованим на залучення молоді до державної служби шляхом роз’яснення базових елементів держслужби та ознайомлення з основними інструментами та практиками, необхідними для роботи в органах державної влади.

21 – 22 червня 2017 року у м. Одеса відбувся Міжнародний форум “Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн “Східного партнерства”.

Захід було організовано з метою обговорення актуальних проблем, пов’язаних з децентралізацією влади та обміну досвідом з партнерами з держав-членів ЄС та країн ініціативи ЄС “Східне Партнерство”. Співорганізаторами заходу виступили Представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні, Центр Перспективних Ініціатив та Досліджень, НАДС, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Участь у Форумі взялипредставники міністерств, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, держав-членів ЄС, країн ініціативи ЄС “Східне Партнерство”, міжнародних проектів, Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України та громадськості.

21 – 23 червня 2017 року за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), у рамках проекту “Консультаційний фонд впровадження реформ”, відбулися тренінги з питань управління людськими ресурсами в Україні.

Захід організовано з метою обміну досвідом та вивченням кращих європейських практик з питань реалізації сучасних методів управління персоналом на державній службі.

До участі у тренінгах було запрошено державних секретарів міністерств, представників служб управління персоналом міністерств, ЦОВВ, інших державних органів та учасників проекту з питань застосування нового законодавства про державну службу “EU HRM Trainer Programme”, організованого GIZ у 2016 році.

У рамках заходу міжнародні експерти разом із учасниками тренінгів розглянули новітні концепції, підходи, стратегії та моделі щодо управління, мотивації і оцінювання персоналу.

Крім того, в рамках Панелі “Реформа державного управління” Голова НАДС, разом з представниками Апарату Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, взяв участь у семінарі “Розвиток і управління базами даних у системі державної служби” (21 квітня 2017 року, м. Баку, Азербайджанська Республіка).

27 червня 2017 року представник Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу взяв участь у конференції з нагоди відкриття проекту PADOS ІІ (“Представницька демократія, відкрите управління та ефективне електронне врядування” ініціативи ЄС “Східне партнерство”) у сфері сучасного лідерства та інституційної розбудови державного сектору (м. Гельсінкі, Фінляндська Республіка).

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Упродовж ІІ кварталу 2017 року:

- у рамках співробітництва з країнами ініціативи ЄС “Східне партнерство” проведено тренінг “Побудова професійної, сталої та політично неупередженої державної служби: роль трансформаційного лідерства та організаційної культури”; Міжнародний форум “Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн “Східного партнерства”;

- за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), у рамках проекту “Консультаційний фонд впровадження реформ”, відбулися тренінги з питань управління людськими ресурсами в Україні;

- реалізовано перший етап короткострокового навчання у рамках проекту “Школа “Майбутній державний службовець”;

- забезпечено реалізацію заходів у рамках швейцарсько-українського проекту “Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”.

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

У рамках виконання зазначеного завдання здійснено співпрацю з Представництвом ЄС в Україні, Європейською службою зовнішньої діяльності, Академією державного управління Республіки Польща, міжнародними організаціями, а також представниками органів державної влади, вищих навчальних закладів країн ініціативи ЄС “Східне партнерство” та країн-членів ЄС, Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), Фондом імені Фрідріха Еберта, Democracy Reporting International (DRI), Фінським інститутом державного управління (HAUS Finnish Institute of Public Management Ltd / Hallinnonkehittämiskeskus Oy) , Німецькою асоціацією державних службовців.

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

З метою ефективної реалізації Плану заходів Панелі “Реформа державного управління” у IIІ кварталі 2017 року НАДС планує проведення двох комунікативних заходів:

- семінар “Реформа служби в органах місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління і децентралізації влади” (07 – 08 вересня 2017 року, м. Київ);

- Дев’яті щорічні Рішельєвські академічні читання (28 – 29 вересня 2017 року, м. Одеса).

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.

**Форма моніторингу виконання за період з 01 квітня 2017 року  
по 30 червня 2017 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС**

**І. Реквізити**

**Для Плану заходів**

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункту згідно Плану заходів виконання Угоди про асоціацію | Положення Угоди | Розділ (глава) Угоди, найменування заходу | Строк  виконання | Відповідальний за виконання (з української сторони) |
| **Пункт 474** | **Стаття 453** | **Розділ VІ. Фінансове співробітництво, зокрема боротьба з шахрайством**  Залучення допомоги ЄС у рамках Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів Twinning, TAIEX та забезпечення співпраці у рамках програми SIGMA | **2016–2017 роки, щокварталу** | **НАДС,** Мінекономрозвитку,МЗС,  Урядовий офіс з питань європейської інтеграції,  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади,  інші державні органи (за згодою) |

Відповідальні особи:

*Табл. 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посада | Телефон | Email |
| ПІБ заступника міністра з питань європейської інтеграції/ заступника керівника іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади | КОСТЯНТИН ВАЩЕНКО  Голова НАДС | 256 06 00 | [Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua](mailto:Kostiantyn.Vashchenko@nads.gov.ua) |
| ПІБ керівника структурного підрозділу, до повноважень якого належать питання європейської інтеграції | МАРИНА КАНАВЕЦЬ  директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 279 29 26 | [maryna.kanavets@center.gov.ua](mailto:maryna.kanavets@center.gov.ua) |
| ПІБ працівника міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу державної влади, відповідального за виконання завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА | БЄЛОБРАТОВА  заступник начальника відділу управління проектами Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу | 278 36 44 | [inna.belobratova@center.gov.ua](mailto:inna.belobratova@center.gov.ua) |

**ІІ. Змістовна частина**

**1.Які заходи здійснено у звітний період**

**TWINNING**

Відповідно до постанови “Про затвердження Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning” від 11 жовтня 2016 року № 700 НАДС координує впровадження інструменту інституціональної розбудови ЄС Twinning в Україні.

Протягом ІI кварталу 2017 року представники Адміністративного офісу програми Twinning (далі – АОП) взяли участь у 11 заходах, серед яких 10 засідань наглядових рад (моніторинг реалізації проектів Twinning) для:

- Адміністрації Державної прикордонної служби України “Підтримка Державної прикордонної служби України у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки документів та виявлення викрадених автомобілів” (05 квітня 2017 року);

- Державної фіскальної служби України “Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері” (06 квітня 2017 року);

- Антимонопольного комітету України “Підтримка інституційної спроможності Антимонопольного комітету України з проведення досліджень ринків та ефективності застосування конкурентного законодавства з метою наближення до стандартів ЄС” (06 квітня 2017 року);

- Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів “Допомога в застосуванні СФС (санітарних і фітосанітарних) заходів у рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом” (20 квітня 2017 року);

- Державної авіаційної служби України “Гармонізація законодавства України в галузі сертифікації аеропортів / аеродромів та льотної придатності України з відповідними нормами та стандартами ЄС” (27 квітня 2017 року);

- Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України “Впровадження системи управління відходами електронного та електричного обладнання (WEEE) в Україні” (11 травня 2017 року);

- Міністерства інфраструктури України “Підтримка у підвищенні безпеки перевезення небезпечних вантажів мультимодальним транспортом в Україні”   
(18 травня 2017 року);

- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг “Підтримка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у процесі реформування ринку електроенергії” (23 травня 2017 року);

- Верховного Суду України “Посилення інституційної спроможності ВСУ у сфері захисту прав людини на національному рівні” (16 червня 2017 року);

- Міністерства інфраструктури України “Підтримка Міністерства інфраструктури України у створенні умов для впровадження європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні” (21 червня 2017 року);

Крім того, відбулася конференція з нагоди відкриття проекту Twinning для Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів “Наближення законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту рослин та здоров’я рослин і посилення відповідних інспекційних та лабораторних служб” (24 квітня 2017 року).

З метою посилення ефективного співробітництва з країнами ініціативи ЄС “Східне партнерство” у сферах взаємної зацікавленості представники Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу взяли участь у конференції на тему: “Десята річниця впровадження інструменту інституціональної розбудови Twinning в Азербайджані” (07 квітня 2017 року, м. Баку, Азербайджанська Республіка).

16 – 17 травня та 27 червня 2017 року в рамках проекту Консультативної місії Європейського Союзу “Посилення спроможності українських установ сектору цивільної безпеки з питань координації співробітництва з донорами” відбувся семінар з обговорення принципів діяльності програм Європейського Союзу та механізмів їх фінансування у сфері цивільної безпеки, що мав на меті розвиток професійних умінь і навичок представників сектору цивільної безпеки з питань управління проектами, підвищення комунікативних та соціальних навичок, вивчення кращих практик у сфері координації міжнародної технічної допомоги та ін.

Представники АОП представили досвід впровадження інструментів інституціональної розбудови Twinning і ТАІЕХ в Україні, основні досягнення реалізації проектів, а також визначили основні механізми та підходи до ефективного використання інструментів органами державної влади, що сприятиме наближенню національного законодавства до стандартів Європейського Союзу.

16 – 20 травня 2017 року делегація України, у складі представника Секретаріату Кабінету Міністрів України та представника Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, взяла участь у семінарі на тему: “Обмін досвідом з планування, управління та координації допомоги Європейського Союзу” (м. Єреван, Республіка Вірменія).

Семінар було організовано Міністерством економічного розвитку та інвестицій Республіки Вірменія спільно з Представництвом Європейського Союзу у Республіці Вірменія у рамках проекту “Підтримка координатора допомоги ЄС” з метою здійснення обміну досвідом та ознайомлення з основними принципами програмування у сфері планування, управління та координації технічної допомоги Європейського Союзу в Республіці Сербія, Республіці Вірменія, Грузії та Україні.

Під час заходу учасники обговорили основні завдання та переваги програмування, моніторингу та координації допомоги ЄС у зазначених країнах, а також ознайомилися з головними установами, які регулюють питання співробітництва з ЄС та співпрацю з галузевими міністерствами. Особливу увагу було зосереджено на бюджетній підтримці та розробці секторальних стратегій у країнах-учасниках семінару. Крім того, представник АОП презентував досвід впровадження інструментів інституціональної розбудови в Україні Twinning і ТАІЕХ та особливості співробітництва України з Європейським Союзом.

21 червня 2017 року представники АОП взяли участь у   
відео-конференції, яка відбулася у Представництві ЄС в Україні з метою ознайомлення з новими підходами до впровадження інструменту інституціональної розбудови Тwinning, відповідно до оновленого Керівництва з питань використання інструменту Тwinning (Common Twinning Manual-2017).

Крім того, на виконання пункту 5 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів Twinning, затвердженого постановою КМУ від 11 жовтня 2016 року № 700, в рамках щорічного програмування НАДС листом від 16 травня 2017 року № 62/94/22-17 поінформувало органи державної влади України про можливість залучення технічної допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning. Наразі триває опрацювання отриманих від органів державної влади проектних пропозицій.

**TAIEX**

У рамках інструменту TAIEX протягом звітного періоду відбулися заходи у наступних сферах:

- юстиція та внутрішні справи (JHA) – 7 заходів;

- внутрішній ринок (INT MARKT) – 8 заходів;

- навколишнє середовище, телекомунікації та транспорт (ETT) – 1 захід.

**SIGMA**

НАДС, за сприяння Представництва ЄС в Україні, забезпечено співпрацю із міжнародними експертами, зокрема експертами програми SIGMA у рамках впровадження Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року   
№ 889-VIII та Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р “Деякі питання реформування державного управління України” (далі – Стратегія).

17 – 18 травня 2017 року з черговим візитом в Україні перебувала місія експертів програми SIGMA. Зокрема, 17 травня 2017 року у приміщенні НАДС у рамках роботи експертної місії було проведено робоче засідання з метою обговорення пропозицій програми SIGMA до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну службу” від 23 березня 2017 року № 6227 та розгляду стану виконання Закону України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII.

Під час засідання експертом програми SIGMA було надано пропозиції з питань здійснення оцінки доброчесності державних службовців, а також порядку визначення переможців конкурсу на зайняття вищих посад державної служби категорії “А”.

У робочому засіданні також взяли участь представники НАДС та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

18 травня 2017 року відбулась робоча зустріч Голови НАДС Костянтина Ващенка з головним радником програми SIGMA з питань організації та функціонування державної служби та державного управління Войцехом Зелінським, у ході якої було підбито підсумки експертної місії програми SIGMA щодо впровадження Закону України “Про державну службу”, визначено основні досягнення та пріоритетні напрями реалізації реформи державної служби в Україні.

За результатами робочих зустрічей було узгоджено позиції сторін щодо посилення подальшого співробітництва НАДС та програми SIGMA у контексті реалізації нового законодавства про державну службу, а також реалізації Робочого плану програми SIGMA на січень 2017 року – червень 2018 року.

Крім того, 15 травня 2017 року Представництвом ЄС в Україні було направлено до НАДС проектну пропозицію програми SIGMA щодо оцінки державного управління в Україні відповідно до принципів державного управління (ENP 2015-2018, проект\_1596), який було погоджено без зауважень.

Разом з тим, 20 червня 2017 року у рамках співробітництва з програмою SIGMA у м. Париж (Французька Республіка) за участю представника НАДС відбулось робоче засідання з метою ознайомлення з методологією, процесом та порядком здійснення оцінки державного управління в Україні, а також обговорення поточної ситуації реформування державного управління та системи управління людськими ресурсами на державній службі.

**2. Результат, досягнутий у звітній період**

Станом на 30 червня 2017 року 40 проектів Twinning завершено, 13 проектів перебувають на стадії реалізації у робочому плані та 9 – знаходиться на різних стадіях підготовки, зокрема на стадії підготовки детального технічного завдання (Twinning Fiche) – 6 проектів та на стадії ідентифікації – 3 проекти.

Упродовж ІІ кварталу 2017 року 313 представників органів державної влади взяли участь у 14 заходах, які були ініційовані Україною (5 семінарів, 4 навчальні поїздки до країн-членів ЄС, 5 експертних місій до України).

Крім того, 7 представників органів державної влади взяли участь у 2 міжнародних семінарах, ініційованих Європейською Комісією у рамках інструменту TAIEX, а саме у семінарах “Боротьба з насильством проти жінок та розширення прав органів з питань рівності” (06 – 07 квітня 2017 року, м. Тбілісі, Грузія) та “Нові підходи до боротьби із загрозами безпеці” (14 – 15 червня 2017 року, м. Мадрид, Королівство Іспанія).

Упродовж звітного періоду в приміщенні НАДС було організовано робочі зустрічі за участю експертів програми SIGMA (17 – 18 травня 2017 року).

**3. Взаємодія зі Стороною ЄС, іншими донорами, міжнародними партнерами**

Співпраця з Представництвом ЄС в Україні, програмою SIGMA, Європейською Комісією.

**4. План роботи на наступний звітний період (квартал) та очікувані результати від його реалізації**

Участь представників АОП у засіданнях наглядових рад проектів Twinning, проведення робочих засідань за участю представників АОП, секторальних менеджерів від Представництва ЄС в Україні та контактних осіб від органів державної влади з метою обговорення проектних пропозиції, що плануються до розгляду під час чергового засідання Робочої групи з питань координації впровадження інструмента Twinning.

Крім того, впродовж наступного звітного періоду передбачено реалізацію плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX на 2017 рік.

Також планується подальше співробітництво з ОЕСР, зокрема з програмою SIGMA в рамках реалізації Робочого плану діяльності програми SIGMA в Україні на січень 2017 року – червень 2018 року.

**5. Проблеми у виконанні завдання Плану заходів, плану імплементації актів законодавства ЄС, ПДА, пропозиції щодо їх вирішення**

Проблемні питання відсутні.