ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 25 квітня 2018 р. № 272-р

ПЛАН
заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері 
європейської інтеграції на 2018—2021 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Утворення консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України — Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки |
| 1. Забезпечення контролю та координації роботи з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки | 1) розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо утворення Координаційної ради з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки | Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | II квартал |
| II. Підвищення рівня поінформованості громадян України про можливості, що існують у рамках співпраці з ЄС |
| 2. Проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості громадян України щодо питань європейської інтеграції у частині: |  |  |  |
| провадження підприємницької діяльності | 1) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг | Держкомтелерадіо | II квартал |
|  | 2) проведення інформаційної кампанії | Держкомтелерадіо | II—III квартали |
| освітніх і наукових преференцій | 3) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг | Держкомтелерадіо МІП МОН МЗС Національна академія наук (за згодою) | II квартал |
|  | 4) проведення інформаційної кампанії | Держкомтелерадіо | III—IV квартали |
| підтримки розвитку сфери культури | 5) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг | Держкомтелерадіо МІП Мінкультури МЗС | II квартал |
|  | 6) проведення інформаційної кампанії | Держкомтелерадіо | III—IV квартали |
|  | 7) залучення громадських об’єднань, засобів масової інформації і рекламних агентств до здійснення заходів у рамках інформаційних кампаній | центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | протягом року |
|  | 8) виготовлення тематичної інформаційної продукції (відео-, візуальної, друкованої) та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних телеканалів, у соціальних мережах, громадських місцях | Держкомтелерадіо МІП Мінекономрозвитку Мін’юст МЗС | протягом року |
| 3. Забезпечення створення та функціонування веб-порталу “Україна—ЄС” | 1) запуск веб-порталу, розробленого відповідно до проекту міжнародної технічної допомоги ЄС “Асоціація для тебе” | Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) | II квартал |
|  | 2) розроблення механізму підтримки порталу “Асоціація для тебе” | Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) | протягом року |
|  | 3) розміщення банерів веб-порталу “Україна—ЄС” на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України, на сайті Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ” | центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | II—III квартали |
| 4. Розміщення на веб-порталі “Україна—ЄС” інформації про можливості в рамках виконання програм ЄС, надання допомоги ЄС для України, а також оголошень про проведення конкурсів проектів та вимог до підготовки заявок та проектів, які можуть брати участь у таких конкурсах | 1) забезпечення подання інформації Секретаріатові Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) для наповнення сторінки веб-порталу “Україна—ЄС” про програми допомоги ЄС для України | центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | протягом року |
| III. Підвищення рівня поінформованості громадян України стосовно європейської інтеграції України та залучення громадян України до процесу комунікації у сфері європейської інтеграції |
| 5. Висвітлення стану виконання заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі — Угода про асоціацію), зокрема, за напрямами імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію, а також проведення секторальних реформ та адаптації законодавства України до стандартів ЄС | 1) оприлюднення результатів імплементації положень Угоди про асоціацію | центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | протягом року |
|  | 2) оприлюднення даних інформаційної системи з виконання Угоди про асоціацію “Пульс Угоди” | Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) | II—IV квартали |
|  | 3) підготовка рекомендацій для центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо: успішних місцевих практик із запровадження стандартів ЄС; проведення реформ в Україні в рамках імплементації Угоди про асоціацію з їх роз’ясненнями та аналізом; історії успіху українського бізнесу, науки, культури, громадських ініціатив у Європі та світі; | центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції) | II квартал |
|  | 4) поширення серед державних органів рекомендацій для врахування під час розроблення заходів щодо комунікації у сфері європейської інтеграції | Секретаріат Кабінету Міністрів України (Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції), центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | II квартал |
|  | 5) розміщення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України візуальної інформації (інфографік, візуальних пояснювальних матеріалів), за допомогою якої у простій та доступній формі роз’яснюються питання європейської інтеграції та проведення реформ в Україні | центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | щокварталу |
| 6. Розміщення на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади, Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України інформації про стан виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік та співробітництво з ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію, а також текстів аналітичних матеріалів про головні пріоритети та напрями євроінтеграційної політики відповідно до компетенції центральних органів виконавчої влади | 1) оновлення (створення) тематичних сторінок (рубрик) з питань європейської інтеграції, забезпечення їх наповнення та розміщення посилань на тематичні інтернет-ресурси, які містять стислу, доступну і зрозумілу інформацію про суть процесів, що відбуваються у сфері європейської інтеграції, та роз’яснюють складні процеси у простій та доступній формі | центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | II—IV квартали |
| 7. Інформування про результати впровадження реформ та інституційних перетворень у сфері європейської інтеграції | 1) забезпечення створення і трансляція циклів тематичних теле- і радіопрограм в ефірі регіональних та/або загальнонаціональних теле- і радіоканалів про процеси євроінтеграції та внутрішні перетворення в Україні як на центральному, так і на регіональному рівні з визначенням впливу таких процесів на життя громадян, на історії людей та територіальних громад | Держкомтелерадіо | протягом року |
|  | 2) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг | Держкомтелерадіо | II квартал |
|  | 3) проведення інформаційної кампанії у галузі освіти | Держкомтелерадіо МІП МОН інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції, обласні, Київська міська держадміністрації | III—IV квартали |
|  | 4) проведення інформаційної кампанії в економічній сфері шляхом висвітлення питань щодо: приватизації та управління державним майном дерегуляції та розвитку підприємництва децентралізації влади енергоефективності та енергозбереження відновлюваної енергетики державної служби | Держкомтелерадіо МІП Фонд державного майна Мінекономрозвитку Мін’юст Мінрегіон Міненерговугілля Держенергоефективності НАДС ДРС інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції, обласні, Київська міська держадміністрації | III—IV квартали |
|  | 5) проведення інформаційної кампанії у сфері верховенства права шляхом висвітлення питань щодо: судової системи боротьби з корупцією системи правоохоронних органів оновлення/створення Верховного та Антикорупційного судів | Держкомтелерадіо МІП Мін’юст МВС ДСА (за згодою) інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | III—IV квартал |
|  | 6) проведення інформаційної кампанії у сфері кібербезпеки | Держкомтелерадіо МІП Адміністрація Держспецзв’язку Національна поліція СБУ (за згодою) інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції | III—IV квартал |
| 8. Підвищення рівня поінформованості громадян про європейські цінності, стандарти, досвід проведення реформ та критерії членства в ЄС | 1) проведення в містах (обласних центрах) Днів культури країн ЄС | обласні, Київська міська держадміністрації МЗС | протягом року |
| IV. Моніторинг виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки та рівня поінформованості і підтримки громадянами України вступу України в ЄС |
| 9. Проведення базового соціологічного дослідження щодо рівня поінформованості громадян про державну політику у сфері європейської інтеграції України, основні теми, з якими асоціюється європейська інтеграція у громадян України, ставлення громадян до ключових питань такого процесу | 1) підготовка технічного завдання та проведення процедури публічної закупівлі товарів, робіт і послуг | Держкомтелерадіо | II квартал |
|  | 2) проведення соціологічного дослідження та оприлюднення результатів | Держкомтелерадіо | II—III квартал |
|  | 3) передбачення коштів для проведення повторного соціологічного дослідження в рамках плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки | Держкомтелерадіо | IV квартал |
| 10. Розроблення та затвердження порядку проведення оцінки ефективності урядових комунікацій | 1) підбір та затвердження показників ефективності, що відображають кількісні та якісні показники урядових комунікацій | МІП | II квартал |
| 11. Підготовка звіту про виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки | 1) подання Держкомтелерадіо інформації про виконання плану заходів | Держкомтелерадіо МІП МЗС інші центральні органи виконавчої влади відповідно до компетенції обласні, Київська міська держадміністрації та громадські організації і об’єднання (за згодою) | щокварталу |
| 12. Забезпечення громадського обговорення результатів виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки | 1) проведення зазначеного громадського обговорення та оприлюднення результатів | Держкомтелерадіо | IV квартал |

_____________________

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 272-р

____________________________________________________________________________________
(назва акта та найменування державного органу, який його видав)

щодо виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації 
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки

| Найменування заходу | Цільова аудиторія | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Комунікаційні канали | Оцінка ефективності | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### _____________________