ЗАТВЕРДЖЕНО   
розпорядженням Кабінету Міністрів України   
від \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. № \_\_\_\_

**ПЛАН**   
**заходів з реалізації Концепції реформування системи оплати праці державних службовців**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходу | | Відповідальні за виконання | Результат виконання | Строк виконання | Орієнтовний обсяг та/або джерела фінансування  (тис. гривень) |
|  | | | | | |
| 1. | Підготовка порядку формування фонду оплати праці у державних органах | НАДС  Мінфін  Секретаріат Кабінету Міністрів України | проект нормативно-правового акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України | IІ квартал  2020 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 2. | Затвердження класифікації посад державної служби (каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад) | НАДС | каталог типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад затверджено Кабінетом Міністрів України | IV квартал (жовтень)  2020 р. | у межах коштів державного бюджету |
| 3. | Підготовка схеми посадових окладів на посадах державної служби державних органів, включених до пілотного проекту | НАДС  Мінфін  Секретаріат Кабінету Міністрів України | проект нормативно-правового акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал (жовтень)  2020 р. | у межах коштів державного бюджету |
| 4. | І етап впровадження класифікації посад державної служби (пілотний проект) | НАДС  Мінфін  Мінінфраструктури  Мінцифри  Секретаріат Кабінету Міністрів України | проект нормативно-правового акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал (жовтень)  2020 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 5. | Запровадження моніторингу чисельності та оплати праці державних службовців (згідно з класифікацією посад державної служби; як інструмент «примірки» розробленої моделі) | НАДС | порядок проведення моніторингу затверджено наказом НАДС  моніторинг проведено | IV квартал  2020 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначеного органу |
| 6. | Проведення співставлення посад усіх державних органів до класифікації посад державної служби | Міністерства,  інші ЦОВВ,  інші державні органи | структури і штатні розписи державних органів приведено у відповідність до каталогу типових посад державної служби | І квартал 2021 року | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 7. | Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо перегляду структури заробітної плати державних службовців, посилення її конкурентоспроможності та ролі посадового окладу, впровадження системи грейдів | НАДС Мінфін Секретаріат Кабінету Міністрів України | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Верховної Ради України | І-II квартал  2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 8. | Підготовка схеми посадових окладів на посадах державної служби на 2022 рік відповідно до класифікації посад державної служби | НАДС | проект нормативно-правового акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України | після прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону   України «Про державну службу» | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 9. | Проведення співставлення оплати типових посад державної служби з приватним сектором України з метою визначення конкурентоспроможного рівня оплати праці | НАДС | дослідження проведено | ІІІ квартал 2021 року | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 10. | ІІ етап впровадження класифікації посад державної служби | Міністерства | проект нормативно-правового акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України | ІV квартал  2021 р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 11. | ІІІ етап впровадження класифікації посад державної служби | всі державні органи | проект нормативно-правового акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України | І-II квартал 2022р. | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |
| 12. | Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання оплати праці в державних органах, з метою їх узгодження із Законом України «Про державну службу» в частині уніфікації підходів до визначення рівня оплати праці | НАДС Мінекономіки Мінфін Секретаріат Кабінету Міністрів України | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Верховної Ради України | ІIІ-IV квартал 2022 року | у межах коштів державного бюджету, виділених для забезпечення функціонування зазначених органів |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_